## Gantt Chart (months)
|  |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027
N | Activity | Start Date | End Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
1 | Requirements definition | 2026-03-02 | 2026-04-10
2 | Project Kick Off | 2026-04-13 | 2026-04-13
3 | System development | 2026-04-20 | 2026-07-31
4 | Integration Testing | 2026-08-03 | 2026-08-28
5 | User Acceptance Testing | 2026-08-03 | 2026-10-02
6 | Rollout to business units | 2026-10-05 | 2026-11-16
7 | Support period | 2026-11-16 | 2027-01-29
8 | Project closure | 2027-02-01 | 2027-02-05

## Gantt Chart (weeks)
N | Activity | Start Date | End Date | 2026 | [43 empty] | 2027
|  |  |  | March |  |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  |  | July |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  |  | December |  |  |  | January |  |  |  | Feb
 | time axis 2026-03-02 to 2027-02-01
1 | Requirements definition | 2026-03-02 | 2026-04-10 | bar: 2026-03-02 to 2026-04-06
1.1 | Requirements gathering | 2026-03-02 | 2026-03-20 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-16
1.2 | Technical specs confirmed | 2026-03-23 | 2026-03-27 | bar: 2026-03-23
1.3 | Vendor negotiations | 2026-03-09 | 2026-04-10 | bar: 2026-03-09 to 2026-04-06
2 | Project Kick Off | 2026-04-13 | 2026-04-13 | bar: 2026-04-13
3 | System development | 2026-04-20 | 2026-07-31 | bar: 2026-04-20 to 2026-07-27
3.1 | Coding Part A | 2026-04-20 | 2026-05-15 | bar: 2026-04-20 to 2026-05-11
3.2 | Coding Part B | 2026-05-18 | 2026-06-26 | bar: 2026-05-18 to 2026-06-22
3.3 | Coding Part C | 2026-06-29 | 2026-07-31 | bar: 2026-06-29 to 2026-07-27
4 | Integration Testing | 2026-08-03 | 2026-08-28 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-24
5 | User Acceptance Testing | 2026-08-03 | 2026-10-02 | bar: 2026-08-03 to 2026-09-28
6 | Rollout to business units | 2026-10-05 | 2026-11-16 | bar: 2026-10-05 to 2026-11-09
6.1 | User Training | 2026-10-05 | 2026-11-06 | bar: 2026-10-05 to 2026-11-02
6.2 | Smoke testing | 2026-10-19 | 2026-11-13 | bar: 2026-10-19 to 2026-11-09
6.3 | Cutover & Go Live | 2026-11-16 | 2026-11-16 | bar: 2026-11-16
7 | Support period | 2026-11-16 | 2027-01-29 | bar: 2026-11-16 to 2027-01-25
8 | Project closure | 2027-02-01 | 2027-02-05 | bar: 2027-02-01